## データ
No | 親タスク | 子タスク | 担当 | 開始日 | 終了日 | 所要日数
1 | クライアント | 初期化処理 | 小嶋 | 2020-10-01 | 2020-10-25 | 24
2 | クライアント | 入力切替 | 小嶋 | 2020-10-25 | 2020-11-07 | 13
3 | クライアント | 画面変更 | 小嶋 | 2020-11-07 | 2020-11-17 | 10
4 | サーバー | マップの初期化処理 | 細野 | 2020-10-01 | 2020-10-22 | 21
5 | サーバー | 設置情報の処理 | 細野 | 2020-10-22 | 2020-10-31 | 9
6 | サーバー | キャラ移動の処理 | 細野 | 2020-10-31 | 2020-11-11 | 11
7 | サーバー | キャラ-マップの当たり判定 | 細野 | 2020-11-11 | 2020-11-23 | 12
8 | サーバー | キャラ-設置物の当たり判定 | 細野 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 7
9 | サーバー | キャラ-キャラの当たり判定 | 細野 | 2020-12-01 | 2020-12-10 | 9
10 | ネットワーク | サーバー側構築 | 早道 | 2020-10-01 | 2020-10-15 | 14
11 | ネットワーク | クライアント側構築 | 早道 | 2020-10-15 | 2020-10-22 | 7
12 | ネットワーク | コマンドの対応 | 早道 | 2020-10-22 | 2020-10-31 | 9
13 | 入力 | キーボード入力 | 早道 | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 30
14 | 入力 | Wii入力 | 早道 | 2020-11-01 | 2020-11-14 | 13
15 | 入力 | バランスボード入力 | 早道 | 2020-11-14 | 2020-12-15 | 31
16 | グラフィック | マップの表示 | 谷口 | 2020-10-01 | 2020-10-19 | 18
17 | グラフィック | プレイヤーの表示 | 谷口 | 2020-10-19 | 2020-10-31 | 12
18 | グラフィック | プレイヤーの回転 | 谷口 | 2020-11-01 | 2020-11-12 | 11
19 | グラフィック | カメラの位置、回転 | 谷口 | 2020-11-12 | 2020-11-21 | 9
20 | グラフィック | オブジェクトの表示 | 谷口 | 2020-11-21 | 2020-11-30 | 9
21 | グラフィック | テクスチャの貼り付け | 谷口 | 2020-12-01 | 2020-12-09 | 8
22 | 音楽 | BGM作成 | 小嶋 | 2020-11-17 | 2020-11-26 | 9
23 | 音楽 | SE作成 | 小嶋 | 2020-11-26 | 2020-12-05 | 9
24 | UI作成 | 時間 | 小嶋 | 2020-12-05 | 2020-12-12 | 7
25 | UI作成 | 順位 | 小嶋 | 2020-12-12 | 2020-12-19 | 7
26 | クライアント | タイトル画面 | 細野 | 2020-12-10 | 2020-12-19 | 9
27 | クライアント | リザルト作成 | 早道 | 2020-12-15 | 2020-12-24 | 9

## チャート
No | タスク名 | time axis 2020-10-01 to 2021-01-31
1 | 初期化処理
2 | 入力切替
3 | 画面変更
4 | マップの初期化処理
5 | 設置情報の処理
6 | キャラ移動の処理
7 | キャラ-マップの当たり判定
8 | キャラ-設置物の当たり判定
9 | キャラ-キャラの当たり判定
10 | サーバー側構築
11 | クライアント側構築
12 | コマンドの対応
13 | キーボード入力
14 | Wii入力
15 | バランスボード入力
16 | マップの表示
17 | プレイヤーの表示
18 | プレイヤーの回転
19 | カメラの位置、回転
20 | オブジェクトの表示
21 | テクスチャの貼り付け
22 | BGM作成
23 | SE作成
24 | 時間
25 | 順位
26 | タイトル画面
27 | リザルト作成
28 | #N/A